## 갠트 차트 템플릿
도움말 ➜
프로젝트 이름 |  | 학사정보 시스템 |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | A3조
프로젝트 팀장 |  | 구자민 |  |  |  | 시작 날짜 | [6 empty] | 2025-03-28
작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간
[5 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주 |  |  |  |  | 13주 |  |  |  |  | 14주 |  |  |  |  | 15주
[5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
프로젝트 구상 및 착수
프로젝트 제안 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | bar: 3주 화 to 4주 화
프로젝트 팀 구성 | 구자민 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | bar: 3주 화
생명주기 및 일정 /활동 계획 | 팀원 전원 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7 | bar: 3주 화 to 4주 화
요구사항 분석 | [24 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
기능 분석 | 팀원 전원 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 5 | bar: 1 to 5
관리자 기능 | 팀원 전원 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 | bar: 1 to 4
교수 기능 | 팀원 전원 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 | bar: 1 to 4
학생 기능 | 팀원 전원 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 | bar: 1 to 4
프로젝트 계획
프로젝트 목표 및 범위 설정 | 구자민 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 6 | bar: 31
대상 사용자(학생, 교수, 관리자) 정의 | 팀원 전원 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
주요 기능 정의 (수강 신청, 성적 조회 등) | 팀원 전원 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2
예측 | 팀원 전원 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0
프로젝트 업데이트 | 팀원 전원 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | bar: 31
차트 업데이트 | 팀원 전원 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | bar: 31
상세 , 구축 , 테스트 (반복) | [35 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2
개발 | 조성모,조기강,정은우 | 2025-04-15 | 2025-06-09 | 54
관리자 기능 1차 반복
기본설계 | 조성모,조기강,정은우 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | bar: 15 to 16
아키텍쳐 설계 | 조성모,조기강 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | bar: 15 to 16
데이터 베이스 설계 | 조성모 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | bar: 15 to 16
UI설계 | 이형록,정은우 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | bar: 15 to 16
프로토타입 작성 | 조성모 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | bar: 17
프로토 타입 산출 | 구자민,조성모 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | bar: 18
기능 개발 | 조성모,이형록,조기강 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 4
테스트 계획서 작성 | 구자민,이형록 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | bar: 25
기능 테스트 | 이형록 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | bar: 28
테스트 결과 보고서 작성 | 구자민,조성모 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | bar: 28
교수 기능 2차 반복
기본설계 | 조성모,조기강,정은우 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | bar: 30
아키텍쳐 설계 | 조성모,조기강 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | bar: 30
데이터 베이스 설계 | 조성모 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | bar: 30
UI설계 | 이형록,정은우 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | bar: 30
프로토타입 작성 | 정은우 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | bar: 1
프로토 타입 산출 | 조성모 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 1 | bar: 1 to 2
기능 개발 | 조성모,구자민,조기강 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 4 | bar: 5 to 9
테스트 계획서 작성 | 구자민,조기강 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | bar: 12
기능 테스트 | 이형록 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | bar: 13
테스트 결과 보고서 작성 | 구자민,조기강 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | bar: 13
학생 기능 3차 반복
기본설계 | 조성모,조기강,정은우 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | bar: 14
아키텍쳐 설계 | 조성모,조기강 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | bar: 14
데이터 베이스 설계 | 조성모 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | bar: 14
UI설계 | 이형록,정은우 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | bar: 14
프로토타입 작성 | 정은우 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | bar: 15
프로토 타입 산출 | 조성모 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 3 | bar: 16 to 19
기능 개발 | 조성모,정은우,구자민 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 4 | bar: 19 to 23
테스트 계획서 작성 | 이형록,구자민 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | bar: 26
기능 테스트 | 정은우 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | bar: 27
통합 테스트 | 조성모,조기강 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1 | bar: 28 to 29
테스트 결과 보고서 작성 | 구자민,정은우 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | bar: 30
테스트 | [69 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16
프로젝트 완료 |  | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 7
사용자 환경 테스트 | 조성모 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 3
프로젝트 완료 보고서 작성 | 이형록 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 1
프로젝트 완료 보고서 검토 | 팀원 전원 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0
프로젝트 최종발표 | 조성모 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0
산출물 제출 | 구자민 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0